## product backlog
번호 | 주제 | story | 예상 시간
1 | 데이터 베이스 | 각 세탁기의 데이터가 서버에 저장 되어 있어야 됨 | 36
2 | 로그인 | 로그인을 함에 있어서 불편함이 없어야 하고 SNS 로그인 지원이 되어야 함 | 14
3 | 예약 | 핵심 기능으로 세탁기에 대한 예약과 취소가 가능해야 됨 | 16
4 | 관리자 모드 | 관리자를 위해 원격 관리가 되어야 함 | 12
5 | 결재 | 결제가 간편해야 됨 | 2 | 합계
6 | UI | UI는 직관적이여야 됨 | 32 | 112
번호 | 주제 | story | 예상 시간
1 | 데이터 베이스 | 각 세탁기의 데이터가 서버에 저장 되어 있어야 됨 | 36
| DB 설계 | 데이터 베이스의 내용 설계 | 8
| firebase DB 구현 | firebase 상에서 DB를 구현 | 4
| 앱 - DB 연동 | 앱 상에서 DB에 접근 할 수 있도록 지원 | 24
번호 | 주제 | story | 예상 시간
2 | 로그인 | 로그인을 함에 있어서 불편함이 없어야 하고 SNS 로그인 지원이 되어야 함 | 14
| SNS 로그인 | SNS 로그인 구현 (가능하다면 데이터 추출까지) | 4
| 로그인 데이터 정의 | 로그인 시 필요한 데이터 정의 | 2
| 회원가입 | 회원가입 구현 (firebase 상에서 구현) | 8
번호 | 주제 | story | 예상 시간
3 | 예약 | 핵심 기능으로 세탁기에 대한 예약과 취소가 가능해야 됨 | 16
| 예약 | 예약기 가능한지 조회 후 예약 | 8
| 예약 취소 | 이미 한 예약을 취소 할 수 있어야됨 | 8
번호 | 주제 | story | 예상 시간
4 | 관리자 모드 | 관리자를 위해 원격 관리가 되어야 함 | 12
| 대시보드 | 간단한 통계 데이터를 저장해야 됨 | 8
| 통계 조회 | 대시보드에 저장된 데이터를 조회 가능해야 됨 | 4
번호 | 주제 | story | 예상 시간
5 | 결재 | 결제가 간편해야 됨 | 2
| 임시 시스템 | 임시 결제 시스템 구현 | 2
번호 | 주제 | story | 예상 시간
6 | UI | UI는 직관적이여야 됨 | 32
| UI 디자인 | 디자인 테마, 각 버튼, 텍스트 등의 위치 | 16
| 액티비티 설계 | 각 액티비티 디자인 및 설계 | 16

## 8월 1주차
2021. 08. 02. (월)
이름 | 현재 진행 상황 | 진행 예정 사항 | 새로운 이슈 | 건의 사항 및 비고
권태우 | 회의록 없음 | - | - | -
김형환 | - | - | - | -
이혜원 | - | - | - | -
조현근 | - | - | - | -
2021. 08. 03. (화)
이름 | 현재 진행 상황 | 진행 예정 사항 | 새로운 이슈 | 건의 사항 및 비고
권태우 | 회의록 없음 | - | - | -
김형환 | - | - | - | -
이혜원 | - | - | - | -
조현근 | - | - | - | -
2021. 08. 04. (수)
이름 | 현재 진행 상황 | 진행 예정 사항 | 새로운 이슈 | 건의 사항 및 비고
권태우
김형환
이혜원
조현근
2021. 08. 05. (목) | 최우진 교수님 멘토링 (18:00)
이름 | 현재 진행 상황 | 진행 예정 사항 | 새로운 이슈 | 건의 사항 및 비고
권태우
김형환
이혜원
조현근
2021. 08. 06. (금) | 프로젝트 중간 발표일
이름 | 현재 진행 상황 | 진행 예정 사항 | 새로운 이슈 | 건의 사항 및 비고
권태우
김형환
이혜원
조현근

## 8월 2주차
2021. 08. 09. (월)
이름 | 현재 진행 상황 | 진행 예정 사항 | 새로운 이슈 | 건의 사항 및 비고
권태우
김형환
이혜원
조현근
2021. 08. 10. (화)
이름 | 현재 진행 상황 | 진행 예정 사항 | 새로운 이슈 | 건의 사항 및 비고
권태우
김형환
이혜원
조현근
2021. 08. 11. (수)
이름 | 현재 진행 상황 | 진행 예정 사항 | 새로운 이슈 | 건의 사항 및 비고
권태우
김형환
이혜원
조현근
2021. 08. 12. (목)
이름 | 현재 진행 상황 | 진행 예정 사항 | 새로운 이슈 | 건의 사항 및 비고
권태우
김형환
이혜원
조현근
2021. 08. 13. (금)
이름 | 현재 진행 상황 | 진행 예정 사항 | 새로운 이슈 | 건의 사항 및 비고
권태우
김형환
이혜원
조현근

## 8월 3주차
2021. 08. 16. (월)
이름 | 현재 진행 상황 | 진행 예정 사항 | 새로운 이슈 | 건의 사항 및 비고
권태우
김형환
이혜원
조현근
2021. 08. 17. (화)
이름 | 현재 진행 상황 | 진행 예정 사항 | 새로운 이슈 | 건의 사항 및 비고
권태우
김형환
이혜원
조현근
2021. 08. 18. (수)
이름 | 현재 진행 상황 | 진행 예정 사항 | 새로운 이슈 | 건의 사항 및 비고
권태우
김형환
이혜원
조현근
2021. 08. 19. (목)
이름 | 현재 진행 상황 | 진행 예정 사항 | 새로운 이슈 | 건의 사항 및 비고
권태우
김형환
이혜원
조현근
2021. 08. 20. (금)
이름 | 현재 진행 상황 | 진행 예정 사항 | 새로운 이슈 | 건의 사항 및 비고
권태우
김형환
이혜원
조현근